| - СОГЛАСОВАНО: - _________________Т.О. Санчаа - Министр образования - и науки Республики Тыва - «____»______________2019г. | - СОГЛАСОВАНО - ____________ Сагачева Н.В. - И.о ректора ГАОУ ДПО ТИРО И ПК - «____»_______________2019г. | - СОГЛАСОВАНО: - _____________Ендан В.И. - Председатель администрации - Кызылского кожууна «____»______________2019г. | - УТВЕРЖДЕНО: - _________________ Куулар К.К. - И.о.начальника Управления образования Кызылского кожууна «____»______________2019г. |
| --- | --- | --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Учитель будущего»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | Учитель будущего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Учитель будущего | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Бижик Айлана Алексеевна-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Куулар Кызыл Калдар-оолович-ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна |  |  |
| Администраторы муниципального проекта | Бичиш Марта Олеговна- методист Управления Образования Кызылского кожууна |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Государственная программа Республики Тыва "Развитие образования и науки на 2014 - 2025 годы" № 632 от 30.11.2013 г. |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | Основной | 0 | 01.01.2019 | 0 | 5 | 15 | 30 | 40 | 50 |
| Доля муниципальных образований, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, процент | Основной | 0 | 01.01.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент | Основной | 0 | 01.01.2019 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № пп | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 1.1 | Внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 31.12.2020 г | Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в Республике Тыва системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательной организации; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций |
| 1.2 | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 31.12.2020 | К 1 сентября 2024 г. во всех субъектах Российской Федерации внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. Кроме того, синхронизируется работа в вузах по доработке и реализации концепции обновления содержания и технологий педагогического образования. |
| 1.3 | Не менее 28 педагогических работников образовательных организаций Кызылского кожууна повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2020 | К концу 2020 года не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующими и осуществляющими непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций. |
| 1.4 | Не менее 6 педагогических работников образовательных организаций Кызылского кожууна прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31.12.2020 | Прохождение с 2020 по 2024 год добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе республиканского центра оценки профессиональных компетенций и повышения квалификации |
| 1.5 | Не менее 83 педагогических работников образовательных организаций Кызылского кожууна повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2021 | К концу 2020 года не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующими и осуществляющими непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций. |
| 1.6 | Не менее 17 педагогических работников образовательных организаций Кызылского кожууна прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31.12.2021 | Прохождение с 2020 по 2024 год добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе республиканского центра оценки профессиональных компетенций и повышения квалификации |
| 1.7 | Не менее 165 педагогических работников образовательных организаций Кызылского кожууна повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2022 | К концу 2020 года не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующими и осуществляющими непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций. |
| 1.8 | Не менее 33 педагогических работников образовательных организаций Кызылского кожууна прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31.12.2022 | Прохождение с 2020 по 2024 год добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе республиканского центра оценки профессиональных компетенций и повышения квалификации |
| 1.9 | Не менее 220 педагогических работников образовательных организаций Кызылского кожууна повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2023 | К концу 2020 года не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующими и осуществляющими непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций. |
| 1.10 | Не менее 44 педагогических работников образовательных организаций Кызылского кожууна прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31.12.2023 | Прохождение с 2020 по 2024 год добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе республиканского центра оценки профессиональных компетенций и повышения квалификации |
| 1.11 | Не менее 275 педагогических работников образовательных организаций Кызылского кожууна повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2024 | К концу 2020 года не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующими и осуществляющими непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций. |
| 1.12 | Не менее 55 педагогических работников образовательных организаций Кызылского кожууна прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31.12.2024. | Прохождение с 2020 по 2024 год добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе республиканского центра оценки профессиональных компетенций и повышения квалификации |
| 1.13 | Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 31.12.2019 – 31.12.2024г. | Вовлечение в 2021–2024 годах не менее 70 % педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, в первые три года работы позволяет: - создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; - привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; - обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. |

4. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |  | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Куулар Кызыл Калдар-оолович | ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна |  | Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна | 100 |  |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Бичиш Марта Олеговна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Куулар Долаана Юрьевна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 4 | Участник муниципального проекта | Салчак Оюмаа Чымбаевна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 5 | Участник муниципального проекта | Куулар Чечекмаа Петровна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бичиш Марта Олеговна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 7 | Участник муниципального проекта | Куулар Долаана Юрьевна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 8 | Участник муниципального проекта | Салчак Оюмаа Чымбаевна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 9 | Участник муниципального проекта | Руководители ОО, органы общественно-государственного управления образовательных организаций | Руководители ОО, органы общественно-государственного управления образовательных организаций |  | Бичиш Марта Олеговна | 100 |  |
| Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бичиш Марта Олеговна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 12. | Участник муниципального проекта | Куулар Долаана Юрьевна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 13. | Участник муниципального проекта | Салчак Оюмаа Чымбаевна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 14. | Участник муниципального проекта | 23 муниципальных учебно-методических объединений (состав ежегодно обновляется) | Члены муниципальных учебно-методических объединений |  | Бичиш Марта Олеговна | 100 |  |
| Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бичиш Марта Олеговна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 16. | Участник муниципального проекта | Куулар Долаана Юрьевна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 17 | Участник муниципального проекта | Салчак Оюмаа Чымбаевна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 18 | Участник муниципального проекта | Руководители ОО, органы общественно-государственного управления образовательных организаций | Руководители ОО, органы общественно-государственного управления образовательных организаций |  | Бичиш Марта Олеговна | 100 |  |
| 19 | Участник муниципального проекта | 23 муниципальных учебно-методических объединений (состав ежегодно обновляется) | Члены муниципальных учебно-методических объединений |  | Управление образования МР» Кызылский кожуун» | 100 |  |
| Введение национальной системы учительского роста, в том числе внесение изменений в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Руководитель муниципального проекта | Куулар Кызыл Калдар-оолович | ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна |  | Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна | 100 |  |
| 21 | Администратор муниципального проекта | Бичиш Марта Олеговна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 22 | Участник муниципального проекта | Куулар Долаана Юрьевна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 23 | Участник муниципального проекта | Салчак Оюмаа Чымбаевна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 24 | Участник муниципального проекта | Куулар Чечекмаа Петровна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 25 | Участник муниципального проекта | 23 муниципальных учебно-методическое объединение (состав ежегодно обновляется) | Члены муниципальных учебно-методических объединений |  | Управление образования МР» Кызылский кожуун» | 100 |  |
| Прохождение педагогическими работниками системы общего образования и дополнительного образования детей добровольной независимой оценки профессиональной квалификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Руководитель муниципального проекта | Куулар Кызыл Калдар-оолович | ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна |  | Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна | 100 |  |
| 27 | Администратор муниципального проекта | Бичиш Марта Олеговна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 28 | Участник муниципального проекта | Куулар Долаана Юрьевна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 29 | Участник муниципального проекта | Салчак Оюмаа Чымбаевна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 30 | Участник муниципального проекта | Руководители ОО, органы общественно-государственного управления образовательных организаций | Руководители ОО, органы общественно-государственного управления образовательных организаций |  | Бичиш Марта Олеговна | 100 |  |
| Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение в первые три года работы учителей в возрасте до 35 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бичиш Марта Олеговна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 32. | Участник муниципального проекта | Куулар Долаана Юрьевна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 33. | Участник муниципального проекта | Салчак Оюмаа Чымбаевна | Методист Управления образования |  | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 100 |  |
| 35 | Участник муниципального проекта | Руководители ОО, органы общественно-государственного управления образовательных организаций | Руководители ОО, органы общественно-государственного управления образовательных организаций |  | Бичиш Марта Олеговна | 100 |  |
| 36 | Участник муниципального проекта | Руководители ОО | Руководители ОО |  | Управление образования МР» Кызылский кожуун»» | 100 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муиципального проекта «Учитель будущего»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Учитель будущего»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | В Кызылском кожууне внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитическийотчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных организаций.Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций позволит подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций | МПК |
| 1.1.1. | Внедрение разработанного в установленном порядке проекта профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | проект профессионального стандарта, согласованный Министерством образования и науки РТ и организациями, включая Региональное отделение профсоюза работников образования и науки РФ по Республике Тыва | РРП |
| 1.1.3 | Создание фонда регулярно обновляемых оценочных средств (ОС), позволяющих выявить уровень управленческих компетенций руководителей общеобразовательных, и организаций дополнительного образования детей Кызылского кожууна. | 01.06.2019 | 01.00.2019 | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | отчет об опубликовании в сети "Интернет" федерального фонда регулярно обновляемых оценочных средств (ОС), позволяющих выявить уровень управленческих компетенций руководителей образовательных организаций на основе программно-методического комплекса для разработки ОС Минтруда РТ | МПК |
| 1.1.4 | Участие в апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации с использованием ОС, механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации | 01.09.2019 | 01.12.2019 | Бичиш М.О. Куулар Д.Ю. Руководители ОО | сводный отчет об апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций | МПК |
| 1.1.5 | Использование внесенных изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций Кызылского кожууна | 01.12.2019 | 01.06.2020 | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | Региональные нормативные правовые акты и муниципальные акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 1.1.6. | Проведение ежегодного мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций Кызылского кожууна | 1 сентября 2020 г. | ежегодно | Бичиш М.О. Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о внедрении аттестации руководителей образовательных организаций. Мониторинг позволит актуализировать и уточнить процедуру аттестации на основе результатов анализа полученных данных | МПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8. | Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций Кызылского кожууна | 1 марта 2021 г. | 1 сентября 2021 г. | Бичиш М.О. Куулар Ч.П | акты о формировании кадрового резерва руководителей образовательных организаций. Кадровый резерв обеспечит прозрачную, конкурентную среду отбора руководителей образовательных организаций, что будет стимулировать как действующих руководителей, так и кандидатов на замещение должности к саморазвитию | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 1.1.9. | Участие в организации повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций Кызылского кожууна | 30 сентября 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд. Повышение квалификации управленческих команд приведет к внедрению новых технологий управления, способствующих повышению качества образования, а также эффективности деятельности организаций | МПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.10. | Участие в организации повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) Кызылсого кожууна ежегодно | 31 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд | МПК |
| 1.1.11. | Участие в организации | 31 января | 31 декабря |  | информационно-аналитический |  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  | повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее 10 процентов общеобразовательных организаций Кызылского кожууна | 2022 г. | 2022 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | отчет о повышении квалификации управленческих команд | МПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.12. | Участие в организации повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее 10 процентов общеобразовательных организаций Кызылского кожууна ежегодно | 31 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд | МПК |
| 1.1.13. | Участие в организации повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее 10 процентов общеобразовательных организаций Кызылского кожууна ежегодно | 31 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд | МПК |
| 1.1.14. | Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации муниципального проекта Кызылского кожууна (далее - | 15 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Бичиш М.О | Медиаплан информационного сопровождения проекта, утвержденный Минпросвещения России. | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  | ежегодно) |  |  |  | Реализация медиаплана позволит донести до населения основные результаты и перспективы федерального проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Использование новой системы аттестации руководителей образовательных организаций Кызылского кожууа |  | 1 июня 2020 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных организаций | МПК |
| 2. | Участие в непрерывном и планомерном повышении квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том | 1 января 2019 г. | 31 августа 2024 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. Куулар Ч.П | информационно-аналитический отчет о мерах по обеспечению непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Будет обеспечена доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  | числе в форме стажировок |  |  |  | работодателей, будут созданы условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Внедрение разработанной целевой модели национальной системы профессионального роста педагогических работников, включающей в том числе: формы использования современных цифровых технологий в образовательном процессе; способы формирования профессиональных ассоциаций и формы участия педагогических работников в их деятельности; методика разработки программ обмена опытом и лучшими практиками; механизмы привлечения работодателей к анализу потребностей педагогических работников в освоении компетенций; методика разработки программы стажировок; формы обмена лучшими практиками и повышения квалификации | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | приказ Минобра РТ об утверждении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Внедрение целевой модели обеспечит единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников в РТ | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  | педагогических работников с использованием дистанционных образовательных технологий; модели создания и функционирования профессиональных сообществ с участием в их деятельности представителей организаций высшего образования и работодателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Использование обобщенных механизмов (правовых, финансовых, организационных) обеспечения возможностей для непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников, в том числе с учетом сетевой формы реализации программ дополнительного профессионального образования | 1 сентября 2019 г. | 1 апреля 2020 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | методические рекомендации Минпросвещения России о правовых, финансовых, организационных механизмах обеспечения возможностей для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | МПК |
| 2.1.3. | Внедрение разработанных общих требований к расчету нормативных затрат, обеспечивающих возможность качественного непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | методические рекомендации Минпросвещения России об общих требованиях к расчету нормативных затрат, обеспечивающих возможность качественного непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | МПК |
| 2.1.4. | Использование разработанных методических | 1 марта | 31 сентября |  | методические рекомендации | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  | рекомендаций создания и функционирования региональных стажировочных площадок, в соответствии с которой будут определены лучшие региональные стажировочные площадки, включающей в том числе: порядок, условия и статус стажировочных площадок; способы формирования и определения организаций для создания на их базе стажировочных площадок;цели, задачи, формы деятельности стажировочных площадок, в том числе организационно-финансовые и управленческие механизмы: базовый перечень показателей результативности; типовые локальные нормативные акты | 2019 г. | 2021 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | Минпросвещения России внедрении о региональных стажировочных площадок, акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении статуса региональных стажировочных площадок, определенных в соответствии с методическими рекомендациями. Это позволит сформировать "карту лучших практик" в стране для дальнейшего планирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по повышению профмастерства своих педагогов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5. | Внедрение в Кызылском кожууне методических рекомендаций (целевой модели) национальной системы профессионального роста педагогических работников | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | отчеты МОУОо внедрении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, с указанием результатов и эффектов от внедрения на территории кожуунов | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  |  |  |  |  | целевой модели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.6. | Внедрении в кожууне механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О. Куулар Д.Ю. | письмо Минпросвещения России о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций, акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Внедрение механизмов стимулирования позволит форсировано развивать деятельность ассоциаций и сообществ, что приведет к быстрому запуску практик обмена опытом и обеспечит доступ к лучшим технологиям и дидактикам | МПК |
| 2.1.7. | Подготовка предложений от образовательных оргнизаций Кызылского кожууна по созданию на базе ведущих университетов федеральных методических центров с целью распространения лучших практик по совершенствованию подготовки и повышения квалификации управленческих команд и педагогических работников общеобразовательных организаций | 1 января 2019 г. | 1 июня 2019 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | доклад на заседании Проектного комитета национального проекта "Образование" | МПК |
| 2.1.8. | Вндрение концепции обновления содержания и технологий педагогического образования | 1 сентября 2019 г. | 1 июня 2020 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | концепция обновления содержания и технологий педагогического образования, утвержденная совместно | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Минобрнауки России и Минпросвещения России. Концепция определит основные направления актуализации педагогического образования, в том числе федеральных государственных образователь- ных стандартов высшего образования и среднего профессионального образования по группе "Образование и педагогические науки" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Участие в непрерывном и планомерном повышении квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о создании механизмов для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 2.2.2. | Участие в апробации модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников на основе лучших практик, с привлечением ведущих работодателей | 1 июня 2020 г. | 1 июня 2022 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | письмо Минпросвещения России о модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Дистанционная поддержка профессионального роста позволит обеспечить навигацию, консультационную помощь и доступ к опыту практиков реального сектора экономики | МПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  |  |  |  |  | образовании в Российской Федерации"), ежегодные отчеты о результатах конкурсов. Система конкурсов обеспечит стимулирование разработки новых, актуальных программ повышения квалификации педагогических работников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.5. | Участие в разработке программы дополнительного профессионального образования по направлению "Наставничество в образовательных организациях" с учетом лучших международных и региональных практик | 1 февраля 2020 г. | 1 сентября 2020 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | программа дополнительного профессионального образования по направлению "Наставничество в образовательных организациях". Программа даст возможность каждому педагогу овладеть технологией наставничества, а также научить ей обучающихся | МПК |
| 2.2.6. | Участие в конкурсах на предоставление грантовой | 1 января | 31 декабря | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | Протокол проведения отбора | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  | поддержки на распространение своего опыта образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" * | 2019 г. | 2024 г. | Образовательные организации | организаций на предоставление грантов, соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии. Предоставление грантовой поддержки образовательным организациям за лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" обеспечит стимулирование достижения выдающихся результатов преподавания указанных предметных областей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.7. | Проведение анализа и оценки результативности распространения опыта и лучших результатов в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в образовательных организаиях Кызылского кожууна в целях распространения данного механизма и функционирования системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников* | 1 января 2021 г. | 1 апреля 2021 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о результативности распространения опыта и лучших результатов в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология". Проведение анализа и оценки распространения опыта и лучших результатов в преподавании позволить выявить самые эффективные модели тиражирования и масштабирования практик | МПК |
| 2.2.8. | Ввод в эксплуатацию | 1 сентября | 31 декабря |  | письмо Минпросвещения России | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  | сервисов для педагогических работников в рамках федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в ОО кожууна | 2020 г. | 2021 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | о федеральном портале открытого онлайн повышения квалификации, организационно- финансовые механизмы создания и функционирования федерального портала. Сервисная платформа предоставит возможность педагогическим работникам оптимизировать процессы отчетности, управления образовательным процессом, повысить точность и детальность анализа результатов реальности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.9. | Использование "Атласа педагогических профессий будущего", включающего описание должностей инструктора по интернет-серфингу, веб-психолога, педагога онлайн- обучения, междисциплинарного тъютора, школьного модератора и др. | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | опубликованный в сети "Интернет" "Атлас педагогических профессий будущего", демонстрирующий ключевые точки роста и развития профессий в отрасли образования | МПК |
| 2.2.10. | Проведение информационно- разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников Кызылского кожууна | 1 марта 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | медиаплан информационно- разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников, утвержденный Минпросвещения России. Реализация медиаплана послужит не только освещению возможностей для | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  |  |  |  |  | педагогических работников, но и инструментом профориентации для формирования привлекательности профессии "педагог". |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Обеспечено функционирование системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Кызылского кожууна, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  | 31 августа 2024 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о функционировании системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | МПК |
| 3. | Не менее 5 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования Кызылского кожууна повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. Руководители ОО | информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. Повысившие профессиональное мастерство педагогические работники внедряют в свою деятельность современные практики | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  |  |  |  |  | цифровизации, прививают обучающимся гибкие компетенции, формируют креативное и критическое мышление и т.п. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Создание совета по профессиональным квалификациям в сфере образования в Кызылском кожууне | 1 января 2019 г. | 1 июня 2019 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | Положение о совете по профессиональным квалификациям в сфере образования, действующий Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования. Совет обеспечит формирование основных принципов и определение профессиональных требований для реализации национальной системы учительского роста | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  | общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  |  |  | квалификаций педагогов, как точки роста профессионального мастерства. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3. | Подготовка предложений от Кызылского кожууна по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно- частного партнерства, при реализации мероприятий федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 декабря 2018 г. | 1 марта 2019 г. | Бичиш М.О. Куулар Д.Ю. | доклад на Проектном комитете национального проекта "Образование" | МПК |
| 3.1.4. | Использование рекомендаций по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего" |  | 31 декабря 2019 г. | Бичиш М.О Куулар К.К. | рекомендации по распространению механизма государственно-частного партнерства, привлечению внебюджетных средств при реализации федеральных и региональных проектов, которые позволят создать более широкий спектр услуг для профессионального развития учителей | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 3.1. | Не менее 5 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования Кызылского кожууна, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций Кызылсого кожууна, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования | МПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Введена национальная система учительского роста, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций Кызылского кожууна | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной системы учительского роста. Национальная система учительского роста обеспечит карьерный рост учителей как мотивирующий и стимулирующий механизм развития профессионального мастерства | МПК |
| 4.1.1. | Испльзование проекта нормативно-правового акта по | 1 января | 1 мая |  | постановление Правительства Российской Федерации о | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  | внесению изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций | 2019 г. | 2019 г. | Бичиш М.О Куулар Ч.П | внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций. Изменение номенклатуры должностей педагогических работников обеспечит основу для формирования системы эффективного контракта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2. | Использование разработанных и утвержденных нормативно-правовых актов, обеспечивающих сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О Куулар Ч.П. | акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие сохранение социальных гарантий педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста. Сохранение социальных гарантий педагогическим работникам обеспечит гармоничное внедрение национальной системы учительского роста | МПК |
| 4.1.3. | Использование разработанных нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О Куулар Ч.П. | акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие сохранение социальных гарантий педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста. Система ведомственных наград и | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  | системой учительского роста |  |  |  | стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста обеспечит мотивирование педагогических работников к профессиональному росту и саморазвитию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.4. | Использование разработанных проектов по актуализации профессиональных стандартов в сфере образования с учетом разработанной национальной системы учительского роста и результатов исследований в рамках национальной программы "Цифровая экономика в Российской Федерации"*, в том числе, позволяющих студентам организаций высшего образования и представителям реального сектора экономики осуществлять трудовую деятельность в образовательных организациях | 1 января 2019 г. | 30 августа 2019 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет, включающий проекты актуализированных профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитани, согласованные с заинтересованными органами власти и организациями, включая Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования, Общероссийский Профсоюз образования.. Актуализация профессиональных стандартов обеспечит активное участие в обновлении содержания | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  |  |  |  |  | и технологии преподавания молодых специалистов и представителей реального сектора, что будет способствовать раннему самоопределению и профориентации обучающихся |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.5. | Использование утвержденных актуализированных профессиональных стандартов в сфере образования с учетом разработанных предложений | 1 ноября 2019 г. | 1 ноября 2020 г. | Бичиш М.О Салчак О.Ч. | приказы Минтруда РТ об утверждении профессиональных стандартов педагога, педагога- психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания. Профессиональные стандарты в сфере образования обновлены с учетом современных условий к результатам образовательной деятельности | МПК |
| 4.1.6. | Актуализация с учетом профессионального стандарта педагога соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ | 1 июня 2019 г. | 30 июня 2020 г. | Бичиш М.О Салчак О.Ч. | приказ Минпросвещения России, актуализированные федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы. Федеральные государственные | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  | педагогического образования (среднего профессионального и высшего образования) |  |  |  | образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы педагогического образования обновлены с учетом современных требований к результатам образования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.7. | Участие в апробации новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста | 1 сентября 2019 г. | 1 июня 2020 г. | Бичиш М.О Салчак О.Ч. Куулар Д.Ю. | методические рекомендации Минпросвещения России внедрении о нового порядка аттестации педагогических работников. Система аттестации педагогических работников обновлена в соответствии с дифференциацией требований к должностями, с учетом национальной системы учительского роста | МПК |
| 4.1.8. | Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 703 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О Салчак О.Ч. Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста. Внедрена национальная система учительского роста | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 4.1.9 | Использование методических рекомендаций по организации сопровождения деятельности образовательных организаций по внедрению национальной системы учительского роста педагогических работников, включающей в том числе: нормативные условия и способы внедрения национальной системы учительского роста; основные принципы деятельности, описание моделей внедрения; примерный план ("дорожная карта") внедрения национальной системы учительского роста; базовые показатели результативности | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О Салчак О.Ч. Куулар Д.Ю. | методические рекомендации по организации в РТ сопровождения деятельности образовательных организаций по внедрению национальной системы учительского роста педагогических работников. Обеспечено планомерное и единообразное внедрение национальной системы учительского роста | МПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.10. | Актуализация нормативно- правового обеспечения регионального конкурса профессионального мастерства «Учитель года» с целью выявления и распространения лучших практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций и наставничества | 1 февраля 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Бичиш М.О Салчак О.Ч. | акты Минпросвещения России о порядках проведения всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Конкурсы обеспечат стимулирование профессионального саморазвития, позволят сформировать престиж профессии, а также выявить и | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  |  |  |  |  | распространить лучшие практики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.11. | Использование перечня конкурсов профессионального мастерства, учитываемых в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию | 1 января 2022 г. | 1 октября 2022 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | перечень конкурсов профессионального мастерства, учитываемых в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию, утвержденный Минимтерством образования и науки РТ. Учет результатов профессиональных конкурсов в процессе аттестации учителей повысит значимость и статус конкурсов | МПК |
| 4.1.12. | Участие в апробации Всероссийских конкурсов профессионального мастерства с целью выявления и распространения лучших практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций и наставничества, в том числе для педагогов дополнительного образования детей, учитываемых в процессе аттестации | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Салчак О.Ч. Куулар Д.Ю. | положения о Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, утвержденные Минпросвещения России | МПК |
| 4.1.13. | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства с целью выявления и распространения лучших практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций и наставничества, в том числе для | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Салчак О.Ч. Куулар Д.Ю. | ежегодный информационно- аналитический отчет о проведении конкурсов профессионального мастерства, программы, методики, рекомендации и пособия, разработанные и | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  | педагогов дополнительного образования детей, учитываемых в процессе аттестации |  |  |  | реализованные участниками всероссийских конкурсов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.14. | Проведение (ежегодно) Муниципального конкурса профессионального мастерства вожатых, учитываемого в процессе аттестации и направленного на выявление, анализ и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, повышение мотивированности и уровня подготовки педагогов, работающих с временным детским коллективом | 1 октября 2019 г. | 1 января 2024 г. | Салчак О.Ч. Куулар Д.Ю. | ежегодные информационно- аналитические отчеты о проведении Регионального конкурса профессионального мастерства вожатых, программы, методики, рекомендации и пособия, разработанные и реализованные участниками Всероссийского конкурса вожатых | МПК |
| 4.1. | Внедрена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены |  | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О Салчак О.Ч. Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о внедрении национальной системы учительского роста | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  | изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций Кызылского кожууна |  |  |  | педагогических работников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Проведены мотивационные и конкурсные мероприятия в ОО Кызылского кожууна, направленные на развитие профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с национальной системой учительского роста |  | 31 декабря 2024 г. | Салчак О.Ч. Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о проведении мотивационных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников | МПК |
| 5. | Более 10 процентов педагогических работников ОО Кызылского кожууна, из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций РТ, повысили уровень профессионального мастерства в форматах | 1 октября 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

|  | непрерывного образования |  |  | Федерации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Далее - показатель нарастающим итогом по отношению к 2019 году.

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 5.1. | Не менее 10 процентов педагогических работников ОО Кызылского кожууна, из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысилиуровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | 31 декабря 2021 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | МПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Не менее 20 процентов педагогических работников ОО Кызылского кожууна, из них не менее 20 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысилиуровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. | информационно-аналитические отчеты о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | МПК |
| 6.1.1. | Организация обучения в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ОО Кызылского кожууна | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Бичиш М.О Салчак О.Ч. Куулар Д.Ю. | Приказ | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 6.1. | Не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Кызылского кожууна повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | 31 декабря 2022 г. | Бичиш М.О. Куулар Д.Ю. | информационно-аналитические отчеты о деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | МПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Кызылского кожууна повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2023 г. | Бичиш М.О. Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчеты о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 7.1. | Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Кызылского кожууна повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | 31.12.2023 | Бичиш М.О. Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | МПк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Кызылского кожууна повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Бичиш М.О. Куулар Д.Ю. | информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 8.1.1. | Организация обучения в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников Кызылского кожууна на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Бичиш М.О Салчак О.Ч. Куулар Д.Ю. | Приказы | МПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.2. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Кызылского кожууна повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | 31.12.2024 | Бичиш М.О. Куулар Д.Ю. | Информационно-аналитический отчет | МПК |
| 8.1. | Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей Кызылского кожууна прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации. | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Бичиш М.О. Куулар Д.Ю. | В 2020 - 2024 годах добровольную независимой оценку квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, ; | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 9. | Не менее 10 процентов педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей Кызылского кожууна прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. Куулар Д.Ю. | информационно-аналитические материалы. Не менее 10 процентов педагогических работников получили индивидуальные планы развития профессионального мастерства на основе результатов добровольной независимой оценки | РРП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.2. | Проведение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогов ОО Кызылского кожууна | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Бичиш М.О. Куулар Д.Ю. Салчак О.Ч. | Приказ | МПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 9.1.3. | Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей Кызылского кожууна прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | - | 31.12.2024 | Бичиш М.О. Куулар Д.Ю. | Отчет | МПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | КТ: Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | - | 31.12.2024 | Бичиш М.О. Куулар Д.Ю. | Справка | МПК |
| 10. | Организация взаимодействия с педагогическими ВУЗами России по привлечению лучших выпускников для работы в образовательных организациях Кызылского кожууна | 01.06.2020 | 31.12.2024 | Куулар Д.Ю. КууларЧ.П. Салчак О.Ч. | Приказ | МПК |
| 10.1 | Сбор данных и анализ состава учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Куулар Д.Ю. Куулар Ч.П. | Справка | МПК |
| 10.2 | Создание условий для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников | 01.10.2019 | 31.12.2024 | Бичиш М.О Куулар Д.Ю. Салчак О.Ч. | Приказ | МПК |
| 10.3 | Закрепление наставников за учителями в возрасте до 35 лет в первые три года работы | 01.10.2019 | 31.12.2024 | Куулар Д.Ю. Салчак О.Ч. | Приказ | МПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Учитель будущего»

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели |  | Источник данных |  | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | где: Zi – число учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в i-ом Кызылского кожууна, Z – общее число учителей образовательных организаций, Y – общее число сел, расположенных на территории Кызылского кожууна |  | 0 |  | Отчеты образовательных организаций Кызылского кожууна форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 | Бичиш М.О | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
|  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | где: Yi – число педагогических работников образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в Кызылском кожууне Y – общее число педагогических работников образовательных организаций |  | 0 |  | Отчеты образовательных организаций Кызылского кожууна | Бичиш М.О | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |