**Информация о реализации национального проекта «Образование. Поддержка семей имеющих детей»**

**на муниципальном уровне за 9 месяцев.**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее Указ) на муниципальном уровне создана рабочая группа из числа методистов Управления образования, директоров образовательных учреждений. Подготовлен план работы группы, проект дорожной карты по реализации Указа. От 18.01.2019 г. вынесено решение коллегии Администрации МР «Кызылский кожуун» «Об утверждении муниципальных паспортов национального проекта «Образование». Куратором муниципального проекта является заместитель председателя администрации Кызылского кожууна по социальной политике Бижик А.А., руководителем — начальник Управления образования Чаш-оол О.С.

По приказу Управления образования № 156/ОД от 22.03.2019 года «о проведении выездных совещаний в образовательных организациях» согласно графику с 23.03 по 29.03 проектной командой Управления образования были произведены выезды в ОО в целях ознакомления с национальным проектом «Образование».

Согласно плану работы Управления образования с 09.04. по 19.04 с целью оказания методической помощи и создания проектных команд в ОО, произведены повторные выезды. В результате повторных выездов в ОО сформированы проектные команды, сформирован реестр муниципальных проектов ОО.

***1. Муниципальный проект «Современная школа»***

1. Утвержден муниципальный паспорт проекта на уровне Министерства образования и науки Республики Тыва

2. Завершено участие в конкурсном отборе образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база (МБОУ Сукпакская СОШ и МБОУ Целинная СОШ Кызылского кожууна)

3. Подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии по реализации национального проекта «Образование» в муниципальном образовании между Министерством образования и науки РТ, администрацией муниципального района и образовательными организациями

4. Прошла подготовительная работа по определению кабинетов Центров в соответствии с утвержденным Министерством образования и науки РФ брендбуком «Точка роста»;

5. Определены по 2 кабинета в двух Центрах и рассчитана дефектная ведомость ремонта на соответствие с брендбуком на сумму для:

МБОУ Сукпакская СОШ 850000р

МБОУ Целинная СОШ 724348,41р

6. С 10 апреля на портале Госуслуг началась регистрация педагогов (технологии, информатики, ОБЖ, педагогов ДОД) которые в последующем будут работать в Центрах. С 15 апреля начнется обучение в образовательной платформе на базе ТИРОиПК.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | | ***ОТЧЕТ*** | | |  | | |  | | | | | | | | |
| О ходе строительно-монтажных (отделочных) работ и степени готовности | | | | | | | | | | | | |
| кабинетов по федеральному проекту "Современная школа" | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |
|  | | на 10.06.2019 года |  | | |  | | | |  | | | | | | |  |
| № | | Наименование школы и вид работ | Ед. изм. | | | К-во | | | | Перечисление и дата | | | | | | |  |
| I | | МБОУ Целинная СОШ |  | | |  | | | | 466240,97 (22.05.19г.) | | | | | | |  |
| 1. | | Демонтаж дощатого пола; | м2 | | | 109 | | | |  | | | | | | |  |
| 2. | | Демонтаж штукатурки стен; | м2 | | | 278 | | | |  | | | | | | |  |
| 3. | | Демонтаж оконных блоков; | шт | | | 13 | | | |  | | | | | | |  |
| 4. | | Демонтаж системы отопления и | пм | | | 40 | | | |  | | | | | | |  |
|  | | радиаторов; | шт | | | 13 | | | |  | | | | | | |  |
| 5. | | Устройство дощатых полов; | м2 | | | 109 | | | |  | | | | | | |  |
| 6. | | Штукатурка стен и потолков; | м2 | | | 125 | | | |  | | | | | | |  |
| 7. | | Установка радиаторов и труб; | пм/шт | | | 40/13 | | | |  | | | | | | |  |
| 8. | | Установка окон; | шт | | | 13 | | | |  | | | | | | |  |
| II | | МБОУ Сукпакская СОШ |  | | |  | | | | 352929,11 руб (21.05.19г) | | | | | | |  |
| 1. | | Демонтаж штукатурки стен; | м2 | | | 152 | | | |  | | | | | | |  |
| 2. | | Демонтаж оконных блоков; | шт | | | 6 | | | |  | | | | | | |  |
| 3. | | Демонтаж системы отопления и | пм | | | 44 | | | |  | | | | | | |  |
|  | | радиаторов; | шт | | | 12 | | | |  | | | | | | |  |
| 4. | | Установска перегородки из ПВХ; | м2 | | | 70 | | | |  | | | | | | |  |
| 5. | | Штукатурка стен и потолков; | м2 | | | 134 | | | |  | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | |

8. В МБОУ Целинная СОШ ремонт закончился 15 августа 2019 года, МБОУ Сукпакская СОШ закончила ремонт 01 июля 2019 года.

9. 24 сентября 2019 года в 2х «точках роста» Кызылского кожууна прошло торжественное открытие.

10. В МБОУ Целинная СОШ разрабатывается учебный план в соответствии с рекомендациями Министерства образования РТ. Учебный план МБОУ Сукпакской СОШ находится на стадии согласования с Министерством образования РТ.

11. 25 сентября завершено участие в конкурсном отборе образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база на период с 2020 по 2022 гг. (2020г - МБОУ Кара-Хаакская СОШ, МБОУ Усть-Элегестинская СОШ, МБОУ СОШ №1, 2021г - МБОУ СОШ №2, 2022г – МБОУ Баян-Колская СОШ, МБОУ Чербинская СОШ)

***2. Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»***

1. Утвержден муниципальный паспорт проекта на уровне Министерства образования и науки Республики Тыва.

2. В рамках паспорта регионального проекта «Успех каждого ребенка» направленного, в том числе на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся, в общеобразовательных организациях Кызылского кожууна продолжается работа по профессиональной навигации обучающихся посредством участия во всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ». На сегодняшний день всего приняли участие 382 чел, 25,9% от общего количества 8-11 классов (1476 чел.). Из них:

- 8классы – 105 чел., что соответствует 20,6% от общего кол-ва учащихся (510 чел.);

- 9 классы – 110 чел., что соответствует 17,3% от общего кол-ва 9х классов (636 чел.);

-10 классы – 99 чел., что соответствует 46,7% от общего кол-во 10х классов (212 чел.);

- 11 классы – 68 чел., или 57,6% от общего кол-ва учащихся (118 чел.).

Кроме того, помимо учащихся в данных мероприятиях приняли участие родители (законные представители), всего 54 человек. Из педагогического коллектива всего приняли участие 75 педагогов.

Уроки включены в учебный процесс и помогают обучающимся 8-11 классов определиться с будущей профессией. Также к урокам проявляют интерес не только школьники и учителя, но и родители.

3. В целях реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка», а также оказания профориентационной поддержки обучающимися общеобразовательных организаций с 4 по 20 апреля 2019 года проведен фестиваль профессий среди учащихся школ. Согласно плану в школах проводились классные часы, лекции с обучающимися о востребованных профессиях современности. Проведены встречи с выпускниками прошлых лет, достигшими успеха по своей специальности, профессии в политике и бизнесе. Из творческих конкурсов: конкурс рисунков среди учащихся 5-6 классов на темы «Профессия моей мечты», «Профессия моей семьи» и др., конкурс творческих проектов среди учащихся 10-11 классов «Шаг к будущей профессии», «Моя будущая профессия». По итогам всех конкурсов проведен парад профессий по теме «Мы из будущего». По итогам всех мероприятий общий охват составил 3756 чел. 63,2%.

***3. Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»***

1. Утвержден муниципальный паспорт проекта на уровне Министерства образования и науки Республики Тыва

2. Создан проектный офис МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем

3. Повышение квалификации 3 сотрудников МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем, в которой планируется внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 2019 году

4. Участие в конкурсе в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» о создании онлайн-курсов и видеоуроков для учителей и учащихся.

5. Прошла подготовительная работа по определению кабинетов в соответствии с утвержденным Министерством образования и науки РФ брендбуком «Цифровая образовательная среда»;

6. Рассчитывается дефектная ведомость ремонта на соответствие с брендбуком со стоимостью до 3% от федерального финансирования. Финансирования не было. Идут подготовительные внутренние работы.

7. На сегодняшний день в виду отсутствия финансирования не закончены внутренние отделочные работы 2-х кабинетов информатики. На личные денежные средства были приобретены жалюзи.

8. открытие 02 октября 2019 г.

9. 25 сентября 2019г. завершилось участие в конкурсе в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на 2020 по 2022гг. (2020г – МБОУ Баян-Кольская СОШ, МБОУ СОШ №1, МБОУ Усть-Элегестинская СОШ, МБОУ Сукпакская СОШ, 2022г – МБОУ Кара-Хаакская СОШ, МБОУ Терлиг-Хаинская СОШ, МБОУ Целинная СОШ, МБОУ Чербинская СОШ, МБОУ Шамбалыгская СОШ, МБОУ Ээрбекская СОШ).

Приказом Министерства образования РТ № 1253-д от 30.09.2019г. Вручен сертификат на

***4. Муниципальный проект «Поддержка семей имеющих детей»***

1. Утвержден муниципальный паспорт проекта на уровне Министерства образования и науки Республики Тыва

2. Созданы консультативные пункты на базах:

1. МАДОУ детский сад «Звездочка» пгт.Каа-Хем

2. МАДОУ детский сад «Ручеек» пгт.Каа-Хем

3. МАДОУ детский сад «Ромашка» пгт.Каа-Хем

4. МАДОУ детский сад «Малышок» пгт.Каа-Хем

5. МБДОУ детский сад «Колосок» с.Сукпак

6. МБДОУ детский сад «Аленушка» с.Кара-Хаак

3. Ведется работа по привлечению родителей (законных представителей) для получения психолого-педагогических услуг.

4. МАДОУ детский сад «Ручеек» 17 мая 2019 года отправили конкурсную документацию на получение гранта объявленного Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление в 2019 году грантов в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

5. МАДОУ детский сад «Ручеек» выиграл грант. Но от денежных средств отказались, так как выигранные денежные средства не соответствуют заявленным.

6. На сегодняшний день созданные консультативные пункты функционируют.

***5. Муниципальный проект «Учитель будущего»***

1. Утвержден муниципальный паспорт проекта от 18 января 2019 года на уровне Министерства образования и науки Республики Тыва

2. Методистами проведены 2 совещания по проекту в ОО Кызылского кожууна

3. С 18 по 22 февраля 2019 года прошел муниципальный этап конкурса профмастерства «Учитель года -2019», в котором приняли участие 89 человек. Победителями по 5-ти направлениям конкурса стали 5 человек, из них:

- по физико-математическому направлению - Сандый Аржаана Кимовна, учитель математики МБОУ Чербинской СОШ,

- по естественнонаучному направлению - Ооржак Алена Алексеевна, учитель химии МБОУ СОШ № 1 пгт Каа-Хем,

- по гуманитарному направлению - Сандак Людмила Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ Сукпакской СОШ,

- по филологическому направлению - Ходакова Надежда Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ Усть-Элегестинской СОШ,

- по начальному образованию - Монгуш Аяна Ким-ооловна, учитель начальных классов МБОУ Чербинской СОШ.

Учителя-победители муниципального этапа конкурса профмастерства «Учитель года -2019» принимали участие в республиканском этапе.

4. Согласно приказу Минобрнауки РТ от 12 апреля 2019 года № 540 «Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам Республики Тыва, осуществляющим педагогическую деятельность» 36 педагогических работников прошли аттестацию - защитили заявленные категории:

|  |  |
| --- | --- |
| Количество учителей, прошедших  1-ую КК | Количество учителей, прошедших ВКК |
| - начальные классы – 9;  - русский язык и литература – 3;  - история и обществознания -2;  - физическая культура – 2;  - соцпедагоги – 1;  - тренера-преподаватели - 1 | - начальные классы – 6;  - русский язык и литература – 2;  - история и обществознания -1;  - иностранный язык – 1;  - родной язык и литература – 2;  - география –2;  - математика – 1;  -физика – 1;  - ОБЖ -1;  - тренера-преподаватели - 1 |
| Итого 18 человек | Итого 18 человек |

5. С 10 апреля на портале Госуслуг прошла регистрация педагогов (технологии, информатики, ОБЖ, педагогов ДОД) которые в последующем будут работать в Центрах. С 15 апреля по 23 июня проводится обучение на образовательной платформе.

***6. Муниципальный проект «Социальная активность»***

1. Утвержден муниципальный паспорт проекта на уровне Министерства образования и науки Республики Тыва

2. В образовательных организациях кожууна действуют отряды волонтеров. Всего количество 220 детей.

В прошлом году ими были разбиты клумбы с цветами у школ, посажены новые саженцы деревьев. Не остается без внимания и помощь таким социальным категориям граждан как престарелые люди. Дважды в год проводится акция «Уважай старость». Ребята оказывают посильную помощь в посадке огорода и уборке урожая пожилым людям. Каждой весной проводится акция «Ожидание», во время которой учащиеся школ убираются у памятника, помогают ветеранам ВОВ, работникам тыла. Ребята убирают мусор, ведут пропаганду здорового образа жизни, устраивают игры для младших школьников.