| - СОГЛАСОВАНО: - _________________Т.О. Санчаа - Министр образования - и науки Республики Тыва - «____»______________2019г. | - СОГЛАСОВАНО - ____________А.З. Монгуш - Директор ГБУ «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» - «____»_______________2019г. | - СОГЛАСОВАНО: - _____________Ендан В.И. - Председатель администрации - Кызылского кожууна «____»______________2019г. | - УТВЕРЖДЕНО: - _________________ Куулар К.К. - И.о.начальника Управления образования Кызылского кожууна «____»______________2019г. |
| --- | --- | --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Поддержка семей, имеющих детей» | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Бижик Айлана Алексеевна-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Куулар Кызыл Калдар-оолович-ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна |  |  |
| Администраторы муниципального проекта | Бичиш Марта Олеговна- методист Управления Образования Кызылского кожууна |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Государственная программа «Развитие образования и науки на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года N 632 |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 0,032 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, человек. | Основной | 0 | 01.01.2018 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент | Основной | 0 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № пп | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |  |  |
| 1.1 | Использование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей | 01.12.2019 г | К 1 декабря 2019 года создан региональный портал информационно-просветительской поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта (например, Международный проект "Энциклопедия раннего детского развития"). Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей детей. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме. Портал ориентирован на работу с различными категориями семей, в том числе: молодые семьи, семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи), малообеспеченные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи. Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) портала среди граждан. Портал будет обновляться в ходе реализации федерального проекта, в том числе будут размещаться актуальные информационные и методические материалы, описание лучших практик субъектов Российской Федерации и НКО по организации работы с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации различным тематикам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. Через портал будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий федерального проекта, а также предоставлена возможность получателям услуг оценить качество их предоставления |
| 1.2 | В Кызылском кожууне оказано не менее 52 услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО в пгт.Каа-Хем | 31.12.2019 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 1.3 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Кызылском кожууне 10% от общего числа обратившихся за получением услуги (6 человек) | 31.12.2019 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. |
| 1.4 | В кызылском кожууне оказано не менее 104 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО в пгт.каа-Хем, с.Сукпак | 31.12.2020 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 1.5 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Кызылском кожууне 20% от общего числа обратившихся за получением услуги (21 человек) | 31.12.2020 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. |
| 1.6 | В кызылском кожууне оказано не менее 208 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО в пгт.каа-Хем, с.Сукпак, с.Ээрбек. | 31.12.2021 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 1.7 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Кызылском кожууне 30% от общего числа обратившихся за получением услуги (63 человека) | 31.12.2021 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. |
| 1.8 | В кызылском кожууне оказано не менее 416 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО в пгт.каа-Хем, с.Сукпак, с.Ээрбек, с.Кара-Хаак. | 31.12.2022 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 1.9 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Кызылском кожууне 40% от общего числа обратившихся за получением услуги (167 человек) | 31.12.2022 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. |
| 1.10 | В кызылском кожууне оказано не менее 832 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО в пгт.каа-Хем, с.Сукпак, с.Ээрбек, с.Кара-Хаак, Усть-Элегест. | 31.12.2023 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 1.11 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Кызылском кожууне 50% от общего числа обратившихся за получением услуги (416 человек) | 31.12.2023 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. |
| 1.12 | В кызылском кожууне оказано не менее 1664 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО в пгт.каа-Хем, с.Сукпак, с.Ээрбек, с.Кара-Хаак, Усть-Элегест, с.Целинное. | 31.12.2024 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 1.13 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Кызылском кожууне 85% от общего числа обратившихся за получением услуги (1415 человек) | 31.12.2024 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. |
| 1.14 | Внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 01.01.2019-31.12.2021 | В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг. К концу 2021 года методические рекомендации внедрены в Республике Тыва, в том числе через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе. |

4. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Куулар Кызыл Калдар-оолович | ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна | 10 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Бичиш Марта Олеговна | Методист Управления образования | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 20 |
| 3. | Администратор муниципального проекта | Бичиш Марта Олеговна | Методист Управления образования | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 30 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 4. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации Кызылского кожууна | Руководители образовательных организаций Кызылского кожууна | Бичиш М.О. | 30 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации Кызылского кожууна | Руководители образовательных организаций Кызылского кожууна | Бичиш М.О. | 60 |
| Функционирование регионального портала информационно-просветительской поддержки родителей |  |  |  |  |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Куулар К.К. | ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | Бижик А.А. | 30 |
| 7 | Участник муниципального проекта | Образовательные организации Кызылского кожууна | Руководители образовательных организаций Кызылского кожууна | Бичиш М.О. | 60 |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Куулар К.К. | ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | Бижик А.А. | 30 |
| 9 | Участник муниципального проекта | Образовательные организации Кызылского кожууна | Руководители ДОУ | Бичиш М.О. | 60 |
| 10 | Участник муниципального проекта | Образовательные организации Кызылского кожууна | Руководители ДОУ | Бичиш М.О. | 60 |
| Разработаны и внедрены в Республике Тыва методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе |  |  |  |  |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Куулар К.К. | ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | Бижик А.А. | 30 |
| 12 | Участник муниципального проекта | Образовательные организации Кызылского кожууна | Руководители ДОУ | Бичиш М.О. | 30 |
| 13 | Участник муниципального проекта | Образовательные организации Кызылского кожууна | Руководители ДОУ | Бичиш М.О. | 60 |
| 14 | Участник муниципального проекта | Образовательные организации Кызылского кожууна | Руководители ДОУ | Бичиш М.О. | 60 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Участие в федеральном портале информационно-просветительской поддержки родителей | 1 января 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | Бичиш М.О. | информационно-аналитический отчет о вводе в эксплуатацию портала. | МПК |
| 2. | Не менее 52 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (МБОУ СОШ №1 пгт.Каа-Хем, МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем,) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги ОО | информационно-аналитический отчет | МПК |
| 2.1.1. | Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15 марта 2019 г. | 15 апреля 2019 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО | МПК |
| 2.1.2. | Прохождение обучения 1 специалиста образовательных организаций Кызылского кожууна по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 15 мая 2019 г. | 31 июля 2019 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 2 специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | МПК |
| 2.1.3. | Использование методических комплектов в соответствии с перечнем услуг, учитывающих возрастные особенности развития детей, а также вопросы раннего развития, воспитания, психологического и физического здоровья | 1 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р Монгуш А.О. | методические комплекты, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, которые обеспечат соответствующую методическую поддержку НКО и иным организациям в части порядка оказания и содержания услуг | МПК |
| 2.1.4. | Использование критериев, методики оценки качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, организация и проведение мониторинга деятельности НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, а также организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | методика оценки качества оказываемых услуг, утвержденная Минпросвещения России, информационно-аналитический отчет о результатах мониторингов деятельности НКО и иных организаций. Методика обеспечит разработку и внедрение инструментария для оценки качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | МПК |
| 2.1.5. | Привлечение родителей (законных представителей) для получения психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) | 1 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Бичиш М.О., Монгуш С.Р образовательные организации | информационно-аналитический отчет, внесение изменений в акты, регламентирующие процедуры создания сервисных возможностей и условий на ЕПГУ, технические и функциональные требования для предоставления данных услуг на ЕПГУ | МПК |
| 2.1.6. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 15 мая 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | МПК |
| 2.1. | Оказано не менее 104 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2019 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семье и детей | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений, не менее 104 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (в заявительном порядке), не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации | МПК |
| 3. | Оказано не менее 104 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных (МБОУ СОШ с.Целинное, МБОУ СОШ с. Сукпак, МБОУ СОШ №1 пгт.Каа-Хем, МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем, МБОУ СОШ с.Баян-Кол) | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семье и детей | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 104 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | МПК |
| 3.1.1. | Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке | МПК |
| 3.1.2. | Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 декабря 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО | МПК |
| 3.1.3. | Заключение соглашений с образовательными организациями на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов | МПК |
| 3.1.4. | Проведение обучения 2 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О. | информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 2 специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | МПК |
| 3.1.5. | Обеспечение условий для предоставления психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг | 1 января 2020 г. | 1 апреля 2020 г. | Бичиш М.О., Монгуш С.Р образовательные организации | информационно-аналитический отчет об обеспечении условий для предоставления психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг, что позволит сделать услуги более доступными для пользователей | МПК |
| 3.1.6. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 февраля 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | МПК |
| 3.1. | Оказано не менее 104 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных |  | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семье и детей | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений, не менее 104 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | МПК |
| 4. | Оказано не менее 208 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семье и детей | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 208 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | МПК |
| 4.1.1. | Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке | МПК |
| 4.1.2. | Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 декабря 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО | МПК |
| 4.1.3. | Заключение соглашений с образовательными организациями на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2022 г. | 1 марта 2022 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов | МПК |
| 4.1.4. | Проведение обучения 3 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Бичиш М.О. | информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 33 специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | МПК |
| 4.1.5. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | МПК |
| 4.1. | Оказано не менее 208 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных |  | 31 декабря 2021 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семье и детей | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 208 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | МПК |
| 5. | В Кызылском кожууне внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе, включающие: цели, задачи и принципы информационно-просветительской поддержки родителей; особенности реализации поддержки родителей в зависимости от определенных категорий обучающихся примерные методические и информационные комплексы; организационно-финансовые и управленческие принципы функционирования; базовый перечень показателей результативности; типовые локальные нормативные акты, в том числе план ("дорожную карту"). | 14 января 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги ОО Центр социальной поддержки семье и детей | методические рекомендации по информационно-просветительской поддержке родителей, утвержденные Минпросвещения России. Методические рекомендации позволят обеспечить единые методические и организационные требования в целях информационно-просветительской поддержке родителей | МПК |
| 5.1.1. | Участие в апробации применения методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | информационно-аналитический отчет о результатах апробации, анализ которого позволит выявить результаты применения методических рекомендаций, а также принять решение о дальнейшем внедрении | МПК |
| 5.1. | Участие в апробации использования методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей |  | 1 декабря 2019 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | информационно-аналитический отчет о результатах апробации, описывающий опыт, результаты и эффекты в рамках апробации, предложения по дальнейшему применению методических рекомендаций | МПК |
| 5.2. | Во всех образовательных организациях Кызылского кожууна внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе |  | 31 декабря 2021 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей. Применение методических рекомендаций позволит обеспечить равные и доступные условия получения родителями психолого-педагогической, | МПК |
| 6. | Оказано не менее 416 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семье и детей | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 416 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | МПК |
| 6.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2022 г. | 1 декабря 2022 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке | МПК |
| 6.1.2. | Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 декабря 2022. г. | 31 декабря 2022 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО | МПК |
| 6.1.3. | Заключение соглашений с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2022 г. | 1 марта 2022 г. | Бичиш М.О. | соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов | МПК |
| 6.1.4. | Проведение обучения 4 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бичиш М.О. | информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 4 специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | МПК |
| 6.1.5. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | МПК |
| 6.1.6. | Техническое сопровождение функционирования федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бичиш М.О. | информационно-аналитический отчет о техническом сопровождении портала, обеспечено бесперебойное функционирование портала | МПК |
| 6.1. | Оказано не менее 416 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных |  | 31 декабря 2022 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семье и детей | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 416 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | МПК |
| 7. | Оказано не менее 832 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семье и детей | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 832 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | МПК |
| 7.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2023 г. | 1 декабря 2023 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке | МПК |
| 7.1.2. | Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 декабря 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО | МПК |
| 7.1.3. | Заключение соглашений с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2024 г. | 1 марта 2024 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов | МПК |
| 7.1.4. | Проведение обучения 5 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Бичиш М.О. | информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 5 специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | МПК |
| 7.1.5. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | МПК |
| 7.1.6. | Техническое сопровождение функционирования федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Бичиш М.О. | информационно-аналитический отчет о техническом сопровождении портала, обеспечено бесперебойное функционирование портала |  |
| 7.1. | Оказано не менее 832 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных |  | 31 декабря 2023 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семье и детей | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 832 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 8. | Оказано не менее 1664 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семье и детей | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 1664. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | МПК |
| 8.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2024 г. | 1 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке | МПК |
| 8.1.2. | Участие в проведении отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО | МПК |
| 8.1.3. | Заключение соглашений с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2025 г. | 1 марта 2025 г. | Бичиш М.О. | соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов | МПК |
| 8.1.4. | Проведение обучения 6 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. | информационно-аналитический отчет о результатах проведения обучения 6 специалистов НКО и иных организаций, которое позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов | МПК |
| 8.1.5. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг | РРП |
| 8.1.6. | Техническое сопровождение функционирования федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей | 1 января 2026 г. | 31 декабря 2026 г. | Бичиш М.О. | информационно-аналитический отчет о техническом сопровождении портала, обеспечено бесперебойное функционирование портала | МПК |
| 8.1. | Оказано не менее 1664 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных |  | 31 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. Монгуш С.Р Психологи и социальные педагоги Центр социальной поддержки семье и детей . | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 1664 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | МПК |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в семье.

Муниципальный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование единого федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивающего взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом, а также произвести оценку качества предоставления услуг.

Ключевым мероприятием муниципального проекта станет оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех муниципальных образованиях Республики Тыва, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных организаций и учреждений (к 2024 году планируется оказать не менее 0,032 млн. услуг). Реализация мероприятия планируется путем проведения отбора на предоставление грантов указанным организациям.

Мероприятия муниципального проекта в полной мере оказывают влияние на достижение цели, задачи и показателей муниципального проекта, в том числе его качественные характеристики в части удовлетворенность граждан оказываемыми услугами. Для этого в показателях регионального проекта определен показатель "Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги". Для оценки эффективности указанный показатель к 2024 году составит 85 %, и будет являться достаточным показателем, влияющим на полноценность реализации регионального проекта "Поддержка семей имеющих детей". Кроме того, в соглашениях с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, будут предусмотрены KPI, которые будут регулировать вопросы оценки качества. Динамику возможно будет отследить через анализ отчетов НКО и иных

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | где: Yi– количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией N – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета Республики Тыва |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования | По Российской Федерации, по Республики Тыва | 1 раз в год |  |
| . | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент |  |  |  |  |  |  |
| 2 | где: Yудовлi - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации Yвсегоi - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий Автоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг | Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования | По Российской Федерации, по Республики Тыва | 1 раз в год |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

Показатели муниципального проекта

| Наименование субъекта Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (показатель регионального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Тыва | 0 | 1 января 2019 г. | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | 320000 |
| Кызылский кожуун | 0 | 1 января 2019 г. | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Тыва | 0 | 1 января 2019 г. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Кызылский кожуун | 0 | 1 января 2019 г. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |