| - СОГЛАСОВАНО: - _________________Санчаа Т.О. - Министр образования - и науки Республики Тыва - «____»______________2019г | - СОГЛАСОВАНО: - _________________Ефимова Т.В. - Директор ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» - «____»______________2019г | - СОГЛАСОВАНО: - _____________ Ендан В.И. Председатель Администрации Кызылского кожууна - «____»______________2019г | - УТВЕРЖДЕНО: _______________Куулар К.К. И.о. начальника Управление образованием Кызылского кожууна «____»______________2019г |
| --- | --- | --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Социальная активность»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Социальная активность» | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Бижик Айлана Алексеевна-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Куулар Кызыл Калдар-оолович-ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна |  |  |
| Администраторы муниципального проекта | Бичиш Марта Олеговна- методист Управления Образования Кызылского кожууна |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | «Развитие образования и науки Республики Тыва на 2015-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства РТ от 30.10.2013 года № 632, «Реализация государственной национальной политики РФ в Республике Тыва на 2018-2010 годы, утвержденный Постановлением Правительства РТ от 26.01.2018г. №22, «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019 -2021 годы», «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы», Государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы» |  |  |

2. Цель и показатели федерального и регионального  проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, с т. ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов и вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Республики Тыва.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | основной | 100 | 1 января 2018 г. | 55 | 110 | 165 | 220 | 382 | 552 |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | дополнительный | 0 | 1 января 2018 г. | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Республике Тыва, % | дополнительный | 0 | 1 января 2018 г. | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 4. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Республики Тыва, % | дополнительный | 0 | 1 января 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |  |  |
| 1.1. | Создание и обеспечение функционирования центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | К 2024 году созданы и функционируют 2 центра (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 2 ресурсных центра по поддержке добровольчества (волонтерства). Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства). Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью. |
| 1.2. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства). | Внесен изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства). Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 28.11.2018 г. №1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». |
| 1.3. | В добровольческую деятельность вовлечены не менее 1000 граждан Кызылского кожууна Республики Тыва. Не менее 1 организации и объединения используют единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующих комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы. Оказывать содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой нформации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти, и подведомственных учреждений. |
| 1.4. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 2 образовательных организациях среднего образования. | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству не менее чем в 50% образовательных организаций общего и среднего образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах. Повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества. |
| 1.5. | В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. | В 50% образовательных организаций среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. |
| 1.6. | Не менее 100 человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества (волонтерства), представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества | Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и содержательного наполнения. Разработаны и реализуются мероприятия по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации. Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно). Обеспечено нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 человек в год. Разработка и внедрение цифрового сервиса для диагностики мотивации к социальной активности у детей и молодежи, что подразумевает проведение исследований по анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества |
| 1.7. | В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 20 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения. Проведена подготовка (переподготовка) не менее 20 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами |
| 1.8. | В Кызылском кожууне создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | Разработана нормативно-методическая база для организации системы учета и признания результатов участия волонтеров в мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе программ среднего профессионального и высшего образования, иных форм учета и социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах. Создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере волонтерства. Создана сеть региональных ресурсных центров добровольчества, волонтерских центров в образовательных организациях всех типов, центров "серебряного" волонтерства во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также волонтерских движений в сфере здравоохранения и гражданско-патриотического воспитания населения. Создана система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу |
| 1.9. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная", охват аудитории составляет не менее 500 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 10 информационных материалов в год. | Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества. Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества |
| 1.10. | Участие в 1 региональном молодежном проекте и мероприятие по различным направлениям добровольчества | Участие в 1 региональном мероприятии, направленное на развитие добровольчества. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Республики Тыва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 3,605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Республики Тыва |  | 3,125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва |  | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Куулар Кызыл Калдар-оолович | ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна | 20 |
| 2. | Администратор федерального проекта | Бичиш Марта Олеговна | Методист Управления образования | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Внедрение программ по развитию добровольчества | Бичиш Марта Олеговна Алдын-Херел Саглай Сергеевна | Методист Управления образования | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 30 |
| 4 | Внедрение программ по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Бичиш Марта Олеговна Алдын-Херел Саглай Сергеевна | Методист Управления образования | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 30 |
| Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |
| 5. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Куулар Кызыл Калдар-оолович | ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна | 30 |
| 6 | Участник федерального проекта | Бичиш Марта Олеговна Алдын-Херел Саглай Сергеевна | Методист Управления образования | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 30 |
| 7. | Участник федерального проекта | Руководители ОО | Руководители ОО | Управление образование МР» Кызылский кожуун» | 30 |
| 8 | Участник федерального проекта | Администрация сельских поселений Кызылского кожууна и пгт.Каа-Хем | Руководители, члены | Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна | 30 |
| 9 | Участник федерального проекта | НКО, ЦКБ, Чоннун оолдары, советы отцов, женщин и молодежи поселений Кызылского кожууна и пгт Каа-Хем, совет ветеранов, все субъекты профилактики | Руководители, члены | Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна | 30 |
| Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности |  |  |  |  |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Куулар Кызыл Калдар-оолович | ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна | 30 |
| 11 | Участник федерального проекта | Бичиш Марта Олеговна Алдын-Херел Саглай Сергеевна | Методист Управления образования | Куулар Кызыл Калдар-оолович ВрИО начальника Управления образования Кызылского кожууна | 30 |
| 12. | Участник федерального проекта | Руководители ОО | Руководители ОО | Управление образование МР» Кызылский кожуун» | 30 |
| 13 | Участник федерального проекта | НКО, ЦКБ, Чоннун оолдары, советы отцов, женщин и молодежи поселений Кызылского кожууна и пгт Каа-Хем, совет ветеранов, все субъекты профилактики | Руководители, члены | Бижик А.А.-заместитель председателя администрации Кызылского кожууна | 30 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект "Социальная активность" направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Целью регионального проекта  "Социальная активность" является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

В рамках регионального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Основными задачами федерального проекта являются: создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач, поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности.

Так, в рамках проекта будет сформирована сеть центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений по приоритетным направлениям добровольчества, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. К 2024 году граждане используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.

В Республике Тыва создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе  рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещаются информационные материалы.

По итогам  проекта "Социальная активность" создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Республике Тыва, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках проекта "Социальная активность" проводятся образовательные программы для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны. Подготовку образовательных программ осуществляют профильные специалисты и организации, являющиеся передовыми в творческой индустрии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта "Социальная активность"

П Л А Н

мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Созданы 2 центра (сообщества, объединения) по поддержке добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 августа 2018 г. | 31 декабря 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Отчеты о создании центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | МПК |
| 1.1.1. | Разработка НПА по созданию центра по поддержке добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 августа 2018 г. | 31 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Отчеты о создании центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | МПК |
| 1.1. | Участие в федеральном конкурсе предоставление субсидий субъектам Российской Федерации для создания сети ресурсных центров в сфере ЧС |  | 31 октября 2018 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Представление заявки на участие в конкурсе | МПК |
| 1.2. | Создание и функционирование ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений | 1 августа 2018 г. | 31 декабря 2022 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Отчеты о создании ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | МПК |
| 1.3. | Создан и функционирование 2 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений | 1 августа 2018 г. | 31 декабря 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Отчеты о создании ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | МПК |
| 1.2. | Заключение соглашения с Минпрос РФ |  | 31 декабря 2019 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Соглашения с Российской Федерации, победившими в конкурсном отборе, в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации | МПК |
| 1.5. | Отправка отчетнов в Минпрос РФ о создании ресурсных центров в сфере ЧС |  | 25 декабря 2019 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Собрана и отправлена отчётная документация об использовании субсидии из федерального бюджета и создании ресурсных центров в сфере ЧС | МПК |
| 2. | Созданы и функционируют 2 ресурсных центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений |  | 31 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Отчетная документация о создании ресурсных центров в сфере ЧС | МПК |
| 1.11. | Созданы и функционируют 1 центра (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом |  | 31 декабря 2022 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Отчеты о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом | МПК |
| 1.12. | Созданы и функционируют 1 центр (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом |  | 31 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Отчеты о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом | МПК |
| 3. | Под руководством куратора создан и действует межведомственный орган по развитию добровольчества | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С |  | МПК |
| 3.1.1. | Подготовка образовательных материалов для специалистов в сфере волонтерства и размещение в открытом доступе в единой информационной системе в сфере развития добровольчества | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | В единой информационной системе в сфере развития добровольчества постоянно размещаются новые образовательные лекции, вебинары, тесты и т.д. для разных целевых аудиторий | МПК |
| 3.1. | Подготовлены и размещены статистические данные о волонтерской деятельности |  | 25 декабря 2019 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Создан и наполнен раздел "статистика и аналитика" на основании данных исследовательских центров и Росстат Заключены соглашения с исследовательскими центрами о сборе и анализе данных волонтерской деятельности | МПК |
| 3.2. | Организована программа лояльности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества, а также утвержден механизм верификации электронных волонтерских книжек |  | 25 декабря 2019 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | На единой информационной системы в сфере развития добровольчества организована программа лояльности для граждан, занимающихся волонтерской деятельностью. Электронные волонтерские книжки являются официальным документом, подтверждающим опыт волонтерской деятельности у граждан | МПК |
| 3.3. | Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее 100 человек |  | 31 декабря 2020 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Реестр учета пользователей накопительным итогом | МПК |
| 3.4. | Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества |  | 31 декабря 2020 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Реестр учета пользователей накопительным итогом | МПК |
| 3.6. | Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее 250 человек |  | 31 декабря 2022 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Реестр учета пользователей накопительным итогом | МПК |
| 3.7. | Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества |  | 31 декабря 2022 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Реестр учета пользователей накопительным итогом | МПК |
| 3.8. | Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества |  | 31 декабря 2023 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Реестр учета пользователей накопительным итогом | МПК |
| 3.9. | Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества |  | 31 декабря 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Реестр учета пользователей накопительным итогом | МПК |
| 4. | Прошли подготовку (переподготовка) не менее 20 чел. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами накопительным итогом | МПК |
| 4.1. | Получено менее 20 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации |  | 20 декабря 2019 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами | МПК |
| 4.2. | Получение не менее 20 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации |  | 20 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами | МПК |
| 5.1. | Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий |  | 31 сентября 2020 г. 31 сентября 2024 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Положение о конкурсе, утвержденное приказом Федерального агентства по делам молодежи Организация работы экспертной комиссии, определение победителей, утвержденных протоколом заседания Экспертной комиссии | МПК |
| 5.4. | Заключение соглашения по конкурсному отбору |  | 29 февраля 2020 г. 29 февраля 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Соглашения о конкурсном отборе | МПК |
| 5.5. | Сбор отчетной документации |  | 25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Собрана и сведена отчетная документация об использовании субсидии из федерального бюджета | МПК |
| 6. | В Кызылском кожууне создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках | 1 января 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г. | 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Приказы (распоряжения) органов исполнительной власти об утверждении наград (званий), льгот | МПК |
| 6.2. | Внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах |  | 25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Отчетная документация о реализации комплекса мер по внедрению системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах | МПК |
| 7. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе 10 рекламные ролики в сети "Интернет", охват аудитории и радиорекламы , а также в сети "Интернет" и социальных сетях | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | МПК |
| 7.1.1. | Проведение рекламной и информационной кампании в Кызылском кожууне | 1 января 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г. | 25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С Редакция газеты «Вести Кызылского кожууна» | Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | МПК |
| 7.1. | Разработка концепции проведения рекламной и информационной кампании, утверждение системы отбора волонтеров для их дальнейшего участия в качестве объектов рекламы |  | 1 марта 2019 г. 1 марта 2020 г. 1 марта 2021 г. 1 марта 2022 г. 1 марта 2023 г. 1 марта 2024 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Ежегодная разработка концепции рекламной и информационной кампании, направление в адрес субъектов Российской Федерации. Проведение отбора волонтеров, являющихся объектами рекламы | МПК |
| 7.2. | Сбор и аналитика данных о проведении рекламной и информационной кампании в Кызылском кожууне |  | 31 декабря 2020 г. 31 дкабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Сбор годовых статистических отчетов о проведении рекламной информационной кампании в субъектах Российской Федерации | МПК |
| 7.3. | Разработка порядка проведения конкурсов в социальных сетях |  | 28 февраля 2019 г. 29 февраля 2020 г. 28 февраля 2021 г. 28 февраля 2022 г. 28 февраля 2023 г. 29 февраля 2024 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Порядок проведения конкурсов в социальных сетях | МПК |
| 7.4. | Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе 10 рекламные ролики в сети "Интернет", охват аудитории и радиорекламы, а также в сети "Интернет" и социальных сетях |  | 25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании | МПК |
| 8. | Проведение ежегодно не менее 1 районного молодежного проекта и мероприятий по различным направлениям добровольчества | 1 января 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г. | 25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Приказы агентства по делам молодежи о подготовке и проведении мероприятий | МПК |
| 8.1.1. | Участие в 1 региональном мероприятии молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества |  | 25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Аналитические отчеты об итогах проведенных мероприятий | МПК |
| 8.1. | Утверждена концепция проведения мероприятий, в том числе план-графика проведения, мест проведения мероприятий |  | 31 марта 2019 г. 31 марта 2020 г. 31 марта 2021 г. 31 марта 2022 г. 31 марта 2023 г. 31 марта 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Утверждена концепция проведения мероприятий. План-график проведения мероприятий Утверждение мест проведение мероприятий в субъектах Российской Федерации. | МПК |
| 8.3. | Подготовка аналитических отчетов о проведенных мероприятиях |  | 25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Сбор и подготовка годовых аналитических отчетов | МПК |
| 9. | Участие в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | 1 января 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г. | 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов | МПК |
| 11.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий |  | 31 мая 2019 г. 31 мая 2020 г. 31 мая 2021 г. 31 мая 2022 г. 31 мая 2023 г. 31 мая 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Подготовлен и утвержден план мероприятий с датами, сроками, ответственными исполнителями, местами проведения | МПК |
| 11.2. | Подготовка сопроводительной документации по проведению мероприятий. Утвержден порядок отбора (набора) участников мероприятий, приглашения спикеров, экспертов |  | 25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г. | Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Подготовка технических заданий, смет, положений и иной сопроводительной документации Утверждение положения (положений) об отборе участников образовательных программ | МПК |
| 11.3. | Заключение соглашений с партнерскими организациями |  | 25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г. | Бижик А.А. Куулар К.К Бичиш М.О. Алдын-Херел С.С | Привлечение партнеров к участию в организации образовательных мероприятий | МПК |