Приложение №3

к приказу Министерства образования

и науки Республики Тыва

от «17» сентября 2019г. №1204-д

**Форма отчетности по**

**региональному проекту «Поддержка семей, имеющих детей», грантополучателей**

| **№**  **п/п** | **Наименование результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки отчета** | **Критерии оценки** | | **Вид документа и характеристика результата** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствие нормативно-правовой базы по реализации регионального проекта | 01.10.2019г | Нормативно-правовые акты регионального, муниципального и локального уровня | | | Региональная служба  Грантополучатели  Консультативные пункты |
| 2. | Размещение актуальной информации на сайтах Минобрнауки РТ, региональной Службы и Управления образованием | Ежеквартально | Наличие актуальной информации о ходе реализации проекта | | | Региональная служба  Грантополучатели  Управление образованием |
| 3. | Информационно-просветительская поддержка родителей с использованием федерального портала | Декабрь | Количество услуг | Доля положительно оценивших качество услуг | Отчет о посещаемости портала | Региональная служба  Грантополучатели |
| 4. | Услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержка граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ежемесячно до 05 текущего месяца | Количество услуг | Доля положительно оценивших качество услуг | Отчет о количестве оказанных услуг | Грантополучатели  Консультативные пункты  ПМПк ОО |
| 5. | Повышение квалификации специалистов оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Декабрь | Количество специалистов прошедших обучение | | Информационный отчет | Региональная служба  Грантополучатели |
| 9. | Оценка качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, организация и проведение мониторинга деятельности государственных и муниципальных организаций. | 25.12.2020 | Мониторинг | | информационно-аналитический отчет о результатах мониторингов деятельности консультативных пунктов | Региональная служба |
| 10. | Привлечение родителей (законных представителей) для получения психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) | Ежегодно до 25 декабря | Количество услуг | Доля положительно оценивших качество услуг | информационно-аналитический отчет | Региональная служба  Грантополучатели |