- ПРИЛОЖЕНИЕ - к протоколу заседания Проектного комитета - по реализации на территории Республики Тыва - национальных проектов «Образование», «Наука» - от 25 декабря 2018 г. № 1-ПК-НПО/2018

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Поддержка семей, имеющих детей» | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва |  |  |
| Администратор регионального проекта | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Государственная программа «Развитие образования и науки на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года N 632 |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 0,032 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц | Основной | 0 | 01.01.2018 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,032 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент | Основной | 0 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |  |
| 1.1. | Использование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей | К 1 декабря 2019 года функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта (например, Международный проект «Энциклопедия раннего детского развития»). Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей детей. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме. Портал ориентирован на работу с различными категориями семей, в том числе: молодые семьи, семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи), малообеспеченные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи. Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) портала среди граждан. Портал будет обновляться в ходе реализации федерального проекта, в том числе будут размещаться актуальные информационные и методические материалы, описание лучших практик субъектов Российской Федерации и НКО по организации работы с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации различным тематикам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. Через портал будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий федерального проекта, а также предоставлена возможность получателям услуг оценить качество их предоставления |
| 1.2. | Оказано не менее 0,032 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 2019 г. – 0,001; 2020 г. – 0,002; 2021 г. – 0,004; 2022 г. – 0,008; 2023 г. – 0,016; 2024 г. – 0,032. | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 85% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг в соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями. |
| 1.3. | Разработаны и внедрены в Республике Тыва методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе | В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг. К концу 2021 года методические рекомендации внедрены в Республике Тыва, в том числе через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе. |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Использование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей | 0,05 | 0,71 | 1,02 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 7,90 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,70 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,20 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Разработаны и внедрены в Республике Тыва методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Бюджет Республики Тыва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 0,05 | 0,71 | 1,02 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 7,90 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Республики Тыва |  | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Т.О. Санчаа | Министр образования и науки Республики Тыва | О.Д.Натсак, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | С.М. Ощепкова | Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва | 20 |
| 3. | Администратор регионального проекта | О.А. Монгуш | Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 30 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 4. | Участник регионального проекта | А.А. Намчилова | Консультант отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | О.А. Монгуш, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | 30 |
| 5. | Участник регионального проекта | Муниципальные органы управления образованием | Руководители управлений образованием | О.А. Монгуш, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | 60 |
|  | Использование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей |  |  |  |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.Б. Кыргыс | Директор ГБУ Института оценки качества образования | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 30 |
| 7 | Участник регионального проекта | А.З. Монгуш | Директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | О.А. Монгуш, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | 60 |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.А. Монгуш | Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 30 |
| 9 | Участник регионального проекта | А.З. Монгуш | Директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | О.А. Монгуш, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | 60 |
| 10 | Участник регионального проекта | Руководители управлений образованием | Муниципальные образования, управления образования | О.А. Монгуш, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | 60 |
| Разработаны и внедрены в Республике Тыва методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе |  |  |  |  |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.А. Монгуш | Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 30 |
| 12 | Участник регионального проекта | А.А. Намчилова | Консультант отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | О.А. Монгуш, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | 30 |
| 13 | Участник регионального проекта | А.З. Монгуш | Директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | О.А. Монгуш, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | 60 |
| 14 | Участник регионального проекта | Руководители управлений образованием | Муниципальные образования, управления образования | О.А. Монгуш, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | 60 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей. Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 85% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Использование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей | 01.01.2019 | 01.12 2019 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»; С.Б. Кыргыс, директор ГБУ Института оценки качества образования | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1.2 | Разработка и утверждение медиаплана на текущий год по продвижению портала | 01.09.2019 | 01.11.2019 (далее-ежегодно до 1 февраля) | С.Б. Кыргыс, директор ГБУ Института оценки качества образования; А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | медиаплан | РРП |
| 1.1. | Использование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей |  | 01.09.2019 | С.Б. Кыргыс, директор ГБУ Института оценки качества образования; А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | Информационно-аналитический отчет о функционирования и посещаемости портала | РРП |
| 2. | Не менее 1 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1.1. | Разработка дополнительной профессиональной программы для специалистов: - оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; - реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей | 01.01.2019 | 01.03.2019 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | дополнительная профессиональная программа | РРП |
| 2.1.2. | Приведение в соответствие с критериями и порядком отбора НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, для оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям | 01.01.2019 | 01.02.2019 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | документация Министерства просвещения Российской Федерации по отбору организаций на предоставление грантов | РРП |
| 2.1.3. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.02.2019 | 01.03.2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке | РРП |
| 2.1.4. | Участие в отборе заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.03.2019 | 15.04.2019 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО | РРП |
| 2.1.5. | Проведение обучения 20 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 15.05.2019 | 31.07.2019 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1.6. | Использование и распространение методических комплектов в соответствии с перечнем услуг, учитывающих возрастные особенности развития детей, а также вопросы раннего развития, воспитания, психологического и физического здоровья | 01.01.2019 | 01.03.2019 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | методические комплекты, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации | РРП |
| 2.1.7. | Разработка критериев, методики оценки качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, организация и проведение мониторинга деятельности НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, а также организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.03.2019 | 31.12.2019 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет о результатах мониторингов деятельности НКО и иных организаций. | РРП |
| 2.1.8. | Привлечение родителей (законных представителей) для получения психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) | 01.01.2019 | 01.03.2019 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1.9. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 15.05.2019 | 31.12.2019 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. | РРП |
| 2.1. | Не менее 1 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений, не менее 1 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (в заявительном порядке), не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации | РРП |
| 3. | Оказано не менее 2 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2019 | 01.12.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке | РРП |
| 3.1.2. | Участие в отборе заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12. 2019 | 31.12.2019 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО | РРП |
| 3.1.3. | Заключение соглашений с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2019 | 01.03.2019 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | соглашения с НКО и иными организациями, в том числе государственными муниципальными, в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей грантов | РРП |
| 3.1.4. | Проведение обучения 30 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1.5. | Обеспечение условий для предоставления психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг | 01.01.2020 | 01.04.2020 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» С.Б. Кыргыс ГБУ «ИОКО» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1.6. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.02.2020 | 31.12.2020 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1. | Оказано не менее 2 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных |  | 31.12.2020 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | отчеты НКО и иных организаций об исполнении условий соглашений, не менее 1 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | РРП |
| 4. | Оказано не менее 4 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2021 | 01.12.2021 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке | РРП |
| 4.1.2. | Участие в отборе заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2021 | 31.12.2021 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО | РРП |
| 4.1.3. | Проведение обучения 35 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.1.4. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.03.2021 | 31.12.2021 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.1. | Оказано не менее 4 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных |  | 31.12.2021 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5. | Разработаны и внедрены в Республике Тыва методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе, включающие: цели, задачи и принципы информационно-просветительской поддержки родителей; особенности реализации поддержки родителей в зависимости от определенных категорий обучающихся примерные методические и информационные комплексы; организационно-финансовые и управленческие принципы функционирования; базовый перечень показателей результативности; типовые локальные нормативные акты, в том числе план («дорожную карту»). | 14.01.2019 | 31.12.2021 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | методические рекомендации по информационно-просветительской поддержке родителей, утвержденные Минпросвещения России. Методические рекомендации позволят обеспечить единые методические и организационные требования в целях информационно-просветительской поддержке родителей | РРП |
| 5.1.1. | Проведение апробации применения методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций | 01.07.2019 | 31.12.2020 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.1. | Проведена апробация использования методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей |  | 01.12.2019 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.2. | Во всех муниципальных образованиях Республики Тыва внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе |  | 31.12.2021 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6. | Оказано не менее 8 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2022 | 01.12.2022 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке | РРП |
| 6.1.2. | Участие в отборе заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2022 | 31.12.2022 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО | РРП |
| 6.1.3. | Проведение обучения 40 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1.4. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.03.2022 | 31.12.2022 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1. | Оказано не менее 8 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных |  | 31.12.2022 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7. | Оказано не менее 16 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2023 | 01.12.2023 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке | РРП |
| 7.1.2. | Участие в отборе заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2023 | 31.12.2023 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО | РРП |
| 7.1.4. | Проведение обучения 45 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1.5. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.03.2023 | 31.12.2023 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1. | Оказано не менее 16 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных |  | 31.12.2023 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 8. | Оказано не менее 32 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 8.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2024 | 01.12.2024 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке | РРП |
| 8.1.2. | Участие в отборе заявок на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2024 | 31.12.2024 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | Протокол конкурсной комиссии об итогах проведения отбора НКО | РРП |
| 8.1.4. | Проведение обучения 50 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 8.1.5. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.03.2024 | 31.12.2024 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 8.1. | Оказано не менее 32 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных |  | 31.12.2024 | А.З. Монгуш, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Тыва

| Наименование субъекта Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (показатель регионального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Тыва | 0 | 01.01.2019 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | 320000 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| г. Кызыл | 0 | 01.01.2019 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.01.2019 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Тыва | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| г. Кызыл | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 85 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Региональный  проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в семье.

Региональный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование единого федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивающего взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом, а также произвести оценку качества предоставления услуг.

Ключевым мероприятием регионального  проекта станет оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех муниципальных образованиях Республики Тыва, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных организаций и учреждений (к 2024 году планируется оказать не менее 0,032 млн. услуг). Реализация мероприятия планируется путем проведения отбора на предоставление грантов указанным организациям.

Мероприятия регионального проекта в полной мере оказывают влияние на достижение цели, задачи и показателей регионального проекта, в том числе его качественные характеристики в части удовлетворенность граждан оказываемыми услугами. Для этого в показателях федерального проекта определен показатель "Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги". Для оценки эффективности указанный показатель к 2024 году составит 85 %, и будет являться достаточным показателем, влияющим на полноценность реализации федерального проекта "Поддержка семей имеющих детей". Кроме того, в соглашениях с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, будут предусмотрены KPI, которые будут регулировать вопросы оценки качества. Динамику возможно будет отследить через анализ отчетов НКО и иных

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | где: Yi– количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией N – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета Республики Тыва |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования | По Российской Федерации, по Республики Тыва | 1 раз в год |  |
| . | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент |  |  |  |  |  |  |
| 2 | где: Yудовлi - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации Yвсегоi - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий Автоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг | Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования | По Российской Федерации, по Республики Тыва | 1 раз в год |  |