УТВЕРЖДЕНО

приказом УО № \_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

**Муниципальная дорожная карта**

**по внедрению и реализации муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников Кызылского кожууна на период 2024-2026 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Форма предоставления результата** | **Сроки** | **ответственные** |
| **1** | **Нормативно- правовое регулирование на уровне муниципалитета и образовательных учреждений** | | | |
| **1.1** | Разработка дорожных карт и программ по развитию системы наставничества педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению общего и дошкольного образования. | Дорожные карты, или планы работы ОУ | Сентябрь 2024 г. | Руководители ОУ |
| **1.2** | Разработка локальных актов по целевой модели наставничества педагогических работников | Локальные акты, методические рекомендации | Октябрь 2024 г. | Руководители ОУ |
| **2** | **Информационно-организационная, методическая, экспертно-консультативная поддержка работа** | | | |
| **2.1** | Информирование образовательных учреждений о реализации Дорожной карты по внедрению и реализации муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников | Информационное письмо, размещение материалов на сайте | В течение периода реализации | Муниципальные координаторы |
| **2.2** | Проведение установочного семинара для заместителей директоров по НМР | Установочный семинар | Ноябрь 2024 г. | управление |
| **2.3** | Систематическое обновление оценки эффективности целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных учреждениях | Наличие на сайтах ОУ раздела целевой модели наставничества | регулярно | Руководители ОУ, кураторы МУМО |
| **2.4** | Организация и проведение семинаров о реализации Дорожной карты по внедрению и реализации региональной целевой модели наставничества в ОУ | Экспертно-консультативная поддержка | В течение периода | ТИРОиПК |
| **2.5** | Консультирование по вопросам реализации Дорожной карты по внедрению и реализации муниципальной целевой модели наставничества | Экспертно-консультативная поддержка | В течение периода | Муниципальный координатор |
| **3** | **Внедрение и реализация целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных учреждениях** | | | |
| **3.1** | Создание условий для реализации целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях | НПА, материально-техническое обеспечение | Декабрь 2024 г. | Руководитель ОО |
| **3.2** | Формирование базы программ по реализации целевой модели наставничества педагогических работников в ОО | Наличие базы программ | В течение периода | Муниципальный координатор, руководители ОО |
| **3.3** | Формирование базы наставников и наставляемых | Банк данных | В течение периода | Руководители ОО |
| **3.4** | Организация работы наставнических пар в АА | Наличие | В течение периода | Руководители ОО |
| **3.5** | Разработка методических материалов на уровне ОО, необходимых для реализации целевой модели наставничества педагогических работников в ОО | Методические материалы | В течение периода | Руководители ОО, кураторы |
| **4** | **Содействие по распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов** | | | |
| **4.1** | Формирование реестра успешных практик наставничества педагогических работников в ОО | Реестр успешных практик | В течение периода реализации | Руководители ОО, кураторы |
| **4.2** | Информационное освещение о внедрении и реализации целевой модели наставничества педагогических работников в ОО | Размещение на сайтах | В течение периода реализации | Руководители ОО, кураторы |
| **4,3** | Формирование профессиональных сообществ наставников | Профессиональное сообщество | В течение периода реализации | Руководители ОО, кураторы |
| **5** | **Мониторинг реализации программ наставничества педагогических работников в ОО** | | | |
| **5.1** | Организация мониторинга сайтов ОО на наличие локальных актов, методических рекомендаций по развитию целевой модели наставничества педагогических работников в ОО | Мониторинг сайтов | В течение периода реализации | Муниципальные координаторы |
| **5.2** | Мониторинг форм наставничества и включенности педагогов и обучающихся в реализацию программ наставничества педагогических работников в ОО | Формы наставничества в ОО | ежегодно | Муниципальные координаторы |
| **5.3** | Мониторинг реализации и эффективности программ наставничества педагогических работников на уровне ОО | Информационная справка | ежегодно | Муниципальные координаторы |
| **5.4** | Анализ работы наставничества педагогических работников на уровне ОО | Анализ работы | Ежегодно май | Муниципальные координаторы |
| **5.5** | Подготовка аналитического отчета по результатам мониторинга наставничества педагогических работников | Аналитический отчет |  |  |